Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

**UMOWA O DZIEŁO**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 r. w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy:

**Powiatem Nowodworskim** reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej „**Zamawiającym”**, w imieniu którego występują:

1. Jacek Gross – Starosta Nowodworski,
2. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski,

przy kontrasygnacie Aleksandry Stryniewskiej – Skarbnika Powiatu.

a

Firmą pod nazwą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej KRS w \_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, zwaną dalej „**Przyjmującą Zamówienie**”, reprezentowaną przez:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o następującej treści:

**Zamawiający** i **Przyjmujący Zamówienie** w treści umowy zwani są także **Stronami**. **Strony**, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące zasady i warunki zamówienia usługi polegającej na wykonaniu dzieła dotyczącego wykonania opracowania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego” realizowanego przez Powiat Nowodworski ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”:

**§ 1.**

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Elektromobilności Powiatu Nowodworskiego” w ramach zaleceń NFOŚiGW do programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności".
2. Przedmiot zamówienia winien zostać przygotowany uwzględniając strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
3. Strategia zostanie przygotowana w oparciu o dokument pn. „Fiszka - zarys strategii rozwoju elektromobilności”, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, opracowany przez Zamawiającego w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
4. Dokument winien zostać przygotowany przy uwzględnieniu:
5. dokumentów programowych w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, znajdujących się na stronie internetowej: <http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/>;
6. dokumentów strategicznych z zakresu przedmiotu zamówienia na poziomie powiatu (w tym gmin sąsiadujących),takich jak:
7. Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024 – Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 lutego 2016 r.;
8. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy 2021 – 2024 – Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 r.;
9. Strategia Rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2014-2020 - Uchwała Nr 323/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 czerwca 2014 r.;
10. Aktualizacja Projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2030 roku dla gminy Nowy Dwór Gdański – Uchwała Nr 156/XIX/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 grudnia 2019 r**.;**
11. Program ochrony środowiska dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 – Uchwała Nr 136/XV/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2016 r.;
12. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Dwór Gdański – Uchwała Nr 117/XIII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r.;
13. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Krynica Morska – Uchwała Nr XIII/138/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2015 r.;
14. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 – Uchwała Nr XXII/219/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 20 października 2016 r.;
15. Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015 – 2025 - Uchwała Nr XVII/170/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 13 Kwietnia 2016 r.;
16. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z 2019 roku – nie przyjęty jeszcze uchwałą Rady Gminy Sztutowo;
17. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023 wraz z perspektywą na lata 2024 – 2026 z 2019 roku- nie przyjęty jeszcze uchwałą Rady Gminy Sztutowo;
18. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sztutowo na lata 2015 – 2020 –Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo" opracowanego w ramach projektu pn " Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo " realizowanego zgodnie z umową nr.POIS.09.03.00-00-383/13-00 z dnia 18.11.2014r., współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013);
19. Strategia Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014 – 2020 – Uchwała Nr XXXVIII/375/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 października 2014 r.;
20. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna – Uchwała Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r.;
21. Zmiana załącznika graficznego nr 1A do Uchwały Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r. – Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r.;
22. Program Rozwoju Gminy Stegna na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku – Uchwała Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 18 maja 2017 r.;
23. Zmiana założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 7 marca 2018 r.;
24. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. – Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 7 marca 2018 r.
25. raportów środowiskowych, w szczególności udostępnianych przez GIOŚ i ARMAAG w ramach współpracy z Obszarem Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S), takich jak:;
26. obecnego stanu komunikacyjnego i istniejącej infrastruktury towarzyszącej, m.in. węzły przesiadkowe;
27. obecnego stanu systemu energetycznego;
28. danych GUS za okres nie starszy niż trzy lata od dnia podpisania niniejszej umowy;
29. materiałów i opracowań dostarczonych przez Zamawiającego;
30. analiz przeprowadzonych przez Przyjmującego Zamówienie;
31. opracowań wykonywanych przez samorządy sąsiadujące z obszarem objętym opracowaniem.
32. Opracowany dokument powinien zawierać miedzy innymi:
33. analizę możliwości pozyskania przez Zamawiającego funduszy na realizację przedsięwzięć zaproponowanych w opracowanej „Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego”;
34. analizę kosztów i korzyści wynikających z opracowanego dokumentu;
35. analizę oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe;
36. uwagi zgłoszone przez Zespół ds. wdrażania i opracowania założeń Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego, działającą przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;
37. wyniki konsultacji prowadzonych z w/w grupą roboczą;
38. rekomendowane sposoby promocji strategii i komunikacji elektromobilności wśród mieszkańców oraz kluczowych podmiotów (przedsiębiorstwa, grupy społeczne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne);
39. szczegółowy harmonogram działań niezbędnych do podjęcia w celu wdrożenia opracowanej strategii.
40. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udziału w pracach zespołu roboczego, 5-8 spotkań organizowanych przez Zamawiającego oraz we wszystkich (co najmniej 3) warsztatach dotyczących opracowania Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Nowodworskiego, organizowanych we współpracy z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot.
41. Opracowany dokument winien również zawierać elementy wspólne dla strategii rozwoju elektromobilności w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot tj.:
42. planu rozmieszczenia mierników jakości powietrza i sposób monitoringu wpływu wdrażanej strategii na jakość powietrza;
43. inwentaryzacji istniejących i planowanych ścieżek rowerowych oraz zaplanowania nowych tras na terenie Powiatu Nowodworskiego, z uwzględnieniem istniejących i planowanych ścieżek rowerowych Gmin w obrębie Powiatu Nowodworskiego;
44. analizy istniejącego na terenie Obszaru Metropolitalnego sytemu zarządzania ruchem ITS wraz z zaplanowaniem i uzasadnieniem jego rozszerzenia o teren Powiatu Nowodworskiego, który nie został tym systemem objęty;
45. rozwiązań Smart w zakresie m.in. rozwiązań dotyczących kontaktów mieszkańców z samorządem, rozwiązań tworzonych pod kątem potrzeb i oczekiwań turystów, informacji pasażerskiej, dostępności infrastruktury dla mieszkańców o różnym stopniu wykluczenia, monitoringu dostępności miejsc parkingowych oraz węzłów park&ride, inteligentnego oświetlenia ulicznego, wykorzystywanych do realizacji zadań przez Zamawiającego;
46. uwzględnienie planów InnoBaltica w zakresie wspólnego biletu (zintegrowany bilet FALA – elektroniczny bilet po całym województwie pomorskim). Więcej na stronie: <http://www.innobaltica.pl/1_10_wspolny-bilet.html>;
47. inwentaryzacji węzłów integracyjnych na terenie Zamawiającego, z analizą ich wykorzystania i możliwości ich rozwoju, skomunikowania z wykorzystaniem transportu publicznego i sparingu (współdzielenie – m.in. pojazdów, rowerów – rozszerzenie usług poza 3 – city), a także propozycją lokalizacji nowych węzłów (wraz z analizą kosztów i korzyści);
48. analizy możliwości zlokalizowania punktów ładowania/ładowarek w rejonach atrakcyjnych turystycznie, w tym na terenach należących do Lasów Państwowych i z uwzględnieniem polityki Lasów Państwowych.
49. Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Udział mieszkańców rozumiany jest jako:
50. Opracowanie przez Przyjmującego Zamówienie ankiety (również w formie elektronicznej) mającej na celu pozyskanie informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie elektromobilności oraz pomysłów na nowe kierunki rozwoju, zebranie i opracowanie wyników badań i udostępnienie Zamawiającemu opracowanych wyników badań wraz z sugestiami Przyjmującego Zamówienie co do wyboru kierunków rozwoju;
51. Przeprowadzenie konsultacji – przygotowanie kwestionariusza uwag (również w wersji elektronicznej) oraz analiza uwag zgłoszonych w trakcie końcowych konsultacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać zmian w opracowanym dokumencie.
52. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i innymi dokumentami, w szczególności z:
53. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
54. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 511 z późn. zm.),
55. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),
56. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2170 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą OŚiOOŚ,
57. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 60 z późn zm.),
58. Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1124 z późn. zm.),
59. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
60. Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r., poz. 369 z późn. zm.),
61. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 755 z późn. zm.),
62. Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 545 z późn. zm.),
63. Przepisami wykonawczymi do ww. ustaw,
64. Innymi obowiązującymi przepisami szczegółowymi,
65. Polityką energetyczną Polski do 2030 roku,
66. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce,
67. Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
68. W razie wezwania do dokonania poprawek Przyjmujący Zamówienie dokona ich niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego oraz w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą.
69. Przyjmujący Zamówienie przekaże Zamawiającemu w cenie umowy majątkowe prawa autorskie i prawo do wykorzystywania dokumentacji w zakresie realizacji projektu.
70. Opracowaną dokumentację Przyjmujący Zamówienie przekaże Zamawiającemu w ilości 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

**§ 2.**

Przyjmujący Zamówienie wykonana przedmiot umowy w terminie do dnia **31 maja 2021 r.**

**§ 3.**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.:
2. współdziałanie z Przyjmującym Zamówienie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy,
3. dotrzymywanie obustronnie ustalonych terminów,
4. udzielanie Przyjmującemu Zamówienie wszelkich informacji, przekazanie materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą,
5. terminowa zapłata Wynagrodzenia.

**§ 4.**

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Przyjmujący Zamówienie.

**§ 5.**

1. Wynagrodzenie należne Przyjmującemu Zamówienie za realizację przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 umowy wynosi: ……………………………zł brutto, słownie: …………………………………….. złotych brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia faktury przez Przyjmującego Zamówienie na podstawie prac zatwierdzonych przez Zamawiającego.

**§ 6.**

1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
2. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy w za każdy dzień opóźnienia,
3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Przyjmującego Zamówienie w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
5. Kary umowne zostaną potrącone z faktury Przyjmującego Zamówienie, na co Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę.
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 7.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności gdy:
2. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Przyjmujący Zamówienie może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Przyjmujący Zamówienie realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy, niezgodnie z niniejszą umową.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§ 8.**

Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

**§ 9.**

Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest:

Alicja Biernat, tel.: 55 247 36 68 wew. 139, e-mail: [a.biernat@nowydworgdanski.pl](mailto:a.biernat@nowydworgdanski.pl).

Koordynatorem Przyjmującego Zamówienie w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 10.**

1. Przedmiot umowy opisany w § 1 ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), zwanej dalej jako „Prawo autorskie”.
2. Przyjmujący Zamówienie przenosi z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, autorskie prawa majątkowe do Strategii na niżej wymienionych polach eksploatacji:
3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Strategii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Strategię utrwalono,
5. w zakresie rozpowszechniania Strategii w inny sposób niż określony w punkcie 2 – poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, ponowną publikacja, a także publiczne udostępnienie dokumentu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,
6. w zakresie wypożyczania, najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Strategię utrwalono, w zakresie sporządzania wersji obcojęzycznych.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Strategii oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Strategii jest nieograniczone terytorialnie. Zamawiający może wykorzystywać Strategię na całym świecie, we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień w Strategii, nawet po akceptacji przedmiotu zamówienia, na co Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę.
9. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich.

**§ 11.**

1. Przyjmującemu Zamówienie nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy.
2. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 12.**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty z zastrzeżeniem w ust. 2.
2. Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
3. zmiany terminu zakończenia wykonania usługi. Co może nastąpić z uwagi na:
4. uzasadnione trudności w pozyskaniu od podmiotów zewnętrznych (na które to podmioty, zarówno Zamawiający jak i Przyjmujący Zamówienie nie mają wpływu) danych ilościowych i jakościowych niezbędnych do przeprowadzenia diagnostycznego,
5. brak pełnej informacji dot. oczekiwanych kierunków rozwoju wynikających z niewystarczającego zaangażowania szerokiego grona interesariuszy (tj. problem w skutecznym przeprowadzeniu planowanych konsultacji społecznych, które mają istotne znaczenie dla procesu przygotowania dokumentu),
6. zaistnienie konieczność przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu,
7. skorygowanie dokumentu zgodnie z uwagami przekazanymi przez NFOŚiGW lub podmiot upoważniony,
8. z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej.
9. zmiany sposobu prowadzenia zadania (w tym m.in.: sposobu konsultacji społecznych, zakresu opracowania) jeżeli zaproponowana przez Przyjmującego Zamówienie metodologia i narzędzia badawcze nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub też zmianę regulaminu konkursu organizowanego przez NFOŚiGW, co w konsekwencji może pociągać poza zmianą sposobu prowadzenia zadania również termin realizacji,
10. zmiany składu osobowego zespołu Przyjmującego Zamówienie. W uzasadnionych przez Przyjmującego Zamówienie okolicznościach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz spełnieniu przez nowe osoby warunków dot. wiedzy i doświadczenia dla niniejszego postępowania;
11. zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany obowiązującej na dzień składania oferty cenowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT bez zmiany wynagrodzenia netto.

**§ 13.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 14.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**§ 15.**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Wytyczne.

2. Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Oferta z dnia ……… .

**ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE**