## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁ. NR 2 do SIWZ
Przebudowa drogi nr 2338G rz. Wisła - Nowa Cerkiew
Lp. | SST | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostk. | Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,573,33 | km | 1.576
2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 0,5 km 24,6 | m3 | 24.6
3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2 km 316,5 | m3 | 316.5
4 | D-06.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) /uzupełnienie poboczy/ 342,7 | m3 | 342.7
5 | D-06.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III /uzupełnienie poboczy/ 342,7 | m3 | 342.7
PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
6 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 94,52 | m2 | 94.52
7 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 94,52 | m2 | 94.52
8 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 6901,41 | m2 | 6901.41
9 | D-05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w ilości śr.100 kg/m2 200*0,100 | t | 20
10 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 12543,43 | m2 | 12543.43
11 | D-04.08.01 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym /asfaltobeton 0/16/ 171,34*2,4 | t | 411.216
12 | D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 125,27 | m3 | 125.27
13 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 1277,24 | m2 | 1277.24
14 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 94,52 | m2 | 94.52
15 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm /asfaltobeton 0/16/ 5642,02 | m2 | 5642.02
16 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm /asfaltobeton 0/16/ 1353,91 | m2 | 1353.91
17 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 pozostałego asfaltu 6995,93 | m2 | 6995.93
18 | D-05.03.24 | Wykonanie nawierzchni ścieralnej - cienki dywanik "na gorąco" grub. 2 cm 6995,93 | m2 | 6995.93
INNE ROBOTY
19 | D-01.02.04 | Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 / płyty IOMB 0,75x1,00*0,125/ 36 | m2 | 36
20 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 36 | m2 | 36
21 | D-10.03.01 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 /płyty IOMB z rozbiórki/ 36 | m2 | 36
22 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3 | szt. | 3
23 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2 /A-7, A-6b, A-6c/ 3 | szt. | 3
Wartość robót netto
Podatek VAT 22%
Wartość robót brutto
Słownie:………………………………………………………………………………………
.......……………………………………………………………………………………
Upełnomocniony przedstawiciel
……………………………….... |  | ………………………………….
|  |  | …………. | ………………...…………………………………….. |  | ………………………..
(podpis i pieczęć)
……………………………….., dnia ………………………………………….